## Sheet1
Interconnection Process Reform Work Plan | Meeting
| 2021-04-23 | 2021-06-01 | 2021-06-29 | 2021-07-19 | 2021-08-23 | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 1//2022
Charter Development & Approval | bar: 2021-04-23
Develop Work Plan | bar: 2021-04-23
Education & Joint Fact-Finding | bar: 2021-04-23
Interest Identification | bar: 2021-04-23 to 2021-06-01
Develop Design Components | bar: 2021-06-01 to 2021-06-29
Document Relative Importance of each Component | bar: 2021-06-01 to 2021-06-29
Develop Options for each Component | bar: 2021-06-29 to 2021-07-19
Narrow Options | bar: 2021-07-19 to 2021-08-23
Develop Packages | bar: 2021-07-19 to 2021-08-23
Narrow Packages | bar: 2021-09-20
(Compare Packages to Interests
& Importance Ratings)
Consensus Testing / Polling | bar: 2021-09-20
Tier 1 Decision Making | bar: 2021-10-19
First Read PC | bar: 2021-11-02
First Read MRC | bar: 2021-11-17
Endorsement PC | bar: 2021-11-30
Endorsement MRC | bar: 2021-12-15
Endorsement MC | [11 empty] | X