## Sheet1
IPS – Enhancing CIR Transfer Process Work Plan | Meeting
| 2023-07-31 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 1/XX/2024 | 1/XX/2024 | 2/XX/2024 | 2/XX/2024
Develop Work Plan | bar: 2023-07-31
Education & Joint Fact-Finding | bar: 2023-07-31 to 2023-12-21
Interest Identification | bar: 2023-08-28
Develop Design Components | bar: 2023-07-31 to 2023-12-21
Document Relative Importance of each Component | bar: 2023-09-27
Develop Options for each Component | bar: 2023-07-31 to 2023-12-21
Narrow Options | bar: 2023-10-30 to 2023-11-20
Develop Packages | bar: 2023-07-31 to 2023-12-21
Narrow Packages | bar: 2023-12-21
Tier 2 Decision Making | bar: 2023-07-31 to 2023-12-21
PC First Read | [6 empty] | X
MRC First Read | [7 empty] | X
PC Second Read | [8 empty] | X
MRC Second Read | [9 empty] | X